## Sheet2
省级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 省委党校专项经费 |  |  |  | 资金安排年份 |  | 2016年 |  | 资金安排文号 | 粤财预[2016]38号 |  | 自评分数 | 佐证材料
| 资金自评年份 |  | 2017年 |  |  |  | 评价类型 |  | 期中评价 □ 完成结果评价 þ
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 þ 3.其他 □
绩效目标 （20分） | 目标设置（15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标：是þ 否□； 2.是否包括预期产出的内容：是þ 否□ 3.是否包括预期效果的内容：是þ 否□ | [10 empty] | 5 | 部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确：是þ 否□； 2.绩效目标是否相关性： 是þ 否□； 3.绩效目标是否细化：是þ 否□ | [10 empty] | 5
|  | 可衡量性 (5分） | 1.绩效目标是否量化：是þ 否□； 2.绩效目标是否有可衡量指标： 是þ 否□ | [10 empty] | 5
| 量化指标（5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  | 分阶段目标 |  | 预期产出 | [5 empty] | 3
|  |  | 每年确保完成培训省委、省政府下达培训主体班次学员1200人次，专题班次约11000人次，其他学员约10000人次。各级领导干部学员对住宿和安全服务情况的满意度调查均达98%以上。在完成各项任务的基础上，严格进行成本控制。 |  |  | 1-6月 |  | 干部培训规模 |  | 完成了主体班15个班次共1166人次，专题班6期共725人，计划外班次42个班次共2677人，广东学习论坛等大中型会议18期3842人，客房散客8941人等班次、会议的后勤保障工作。
[8 empty] | 学员满意度 |  | 各级领导干部学员对住宿和安全服务情况的满意度调查均达98%以上
[6 empty] | 7-12月 |  | 干部培训规模 |  | 完成了主体班11个班次共754人次，专题班23期共10150人，计划外班次60个班次共5110人，广东学习论坛等大中型会议19期5873人，客房散客14479人等班次、会议的后勤保障工作。
[8 empty] | 学员满意度 |  | 各级领导干部学员对住宿和安全服务情况的满意度调查均达98%以上
[6 empty] | …… |  | …… |  | （量化描述）
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  | 指标值（计划完成水平） |  |  |  |  | 计划完成时间 |  |  | 2
|  |  | 社会效益 |  |  | 每年确保完成培训省委、省政府下达培训主体班次学员1200人次，专题班次约11000人次，其他学员约10000人次。 |  |  |  |  | 2016.12
|  |  | 经济效益 | 绩效指标2 |  | 对大楼的运营严格进行成本控制，提倡艰苦奋斗，厉行勤俭节约，防止和杜绝铺张浪费。根据《水电管理制度》、《客房管理制度》等有关制度严格对水、电、煤气、空调、清洁用品、易耗品等进行精细化管理与支出控制。在满足学员基本住宿、学习与会务需求的基础上严格控制成本。 |  |  |  |  | 2016.12
|  |  | …… | ……
绩效监控（30分） | 资金管理（18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况 | [9 empty] | 10 | 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、支付方式的相关规定、监督检查或审计报告
|  |  |  | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位 （到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出 (项目单位支出) |  | 结余结转金额
[6 empty] | 到位金额 |  | 到位率（%） | 到位时间 |  | 支出金额 | 支出率（%）
合计
中央财政资金
|  |  | 省财政资金 | 0 | 600 | 600 |  | 100 | 2016-03-03 |  | 600 | 100 | 0
市县财政资金
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容：是□ 否þ （如是，请在后面罗列调整内容及金额） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 自查违规金额（万元）： 违规情况说明（如有；可附补充资料): |  | 8
2
3
……
|  |  | 是否超范围、标准支出：是□ 否 þ 如是，金额（万元）： |  |  | 是否进行过财政监督检查或审计：是þ 否□ 如是，请提供监督检查或审计报告 |  |  | 是否专账核算：是þ 否□ |  |  | 核算凭证是否规范有效：是þ 否□；具体情况说明：
| 事项管理（12分） | 实施程序（8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行 的项目数 | 实际执行的项目数 |  | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 |  | 6 | 《2016年党校大厦日常维护费用说明》、《2016年党校大厦运行费用说明》、《2016年公务员教学综合大楼运营专项经费说明》
|  |  |  | 政府采购 | 是þ 否□ | （1）个 | 1 |  | 招投标 | 是þ 否□ | （1）个 | 无
|  |  |  | 法人负责制 | 是□ 否□ | （ ）个 |  |  | 设监理制 | 是□ 否□ | （ ）个
|  |  |  | 合同管理制 | 是□ 否□ | （ ）个 |  |  | 其他 | 是□ 否□ | （ ）个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  | （ ）个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  | （ ）个 | 实际批复调整的项目数 |  | （ ）个
调整内容（包括调整预算出）:
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 是þ 否□ |  |  |  |  | 如不需办理验收，具体原因说明：
|  |  |  | 验收时间: | 2016 | 验收单位: | 广东省委党校 | 办理验收手续项目数: | （1）个 | 验收程序:
项目已完成未办理验收的说明
|  | 管理情况（4分） | 部门监管 | 计划自查 次数： | （1）次 | 实际自查次数： | （1）次 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 |  |  |  | 4 | 《总务处2016年上半年工作总结及下半年工作计划》、《总务处2016年工作总结及2017年工作计划》
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 600 ）万元，实际按进度支付（ 600 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（ ）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： 0个 ；2. 超支项目： 个 | [10 empty] | 5 | 项目预算、支出资料等
| 效率性（10分） | 完成进度（5分） | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  | 计划：2016 年 1 月 |  | 进度安排合理性 |  | 计划实施内容 |  | 起止时间 | 实际完成进度 | 4 | 《工服合同》、《工服验收报告》、《毛巾浴巾合同》、《毛巾浴巾验收报告》、《冬被芯合同》、《冬被芯验收报告》
[6 empty] | 实际：2016 年 1 月 |  |  |  | 水电供应与维修费用 |  | 全年 | 全年
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 计划： 2016 年 12 月 |  |  |  | 物业管理费用 |  | 全年 | 全年
[6 empty] | 实际： 2016 年 12 月 |  |  |  | 日常费用支出 |  | 全年 | 全年
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数（ 1 ）个，实际按计划完成项目数（ 1 ）个，未按计划完成的项目数（ 0 ）个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  | 产出 |  | 实际完成情况 |  |  |  | 未按计划完成原因
|  |  |  | 1-6月 |  | 干部培训规模 |  | 完成了主体班15个班次共1166人次，专题班6期共725人，计划外班次42个班次共2677人，广东学习论坛等大中型会议18期3842人，客房散客8941人等班次、会议的后勤保障工作。
[6 empty] | 学员满意度 |  | 各级领导干部学员对住宿和安全服务情况的满意度调查均达98%以上
|  |  |  | 7-12月 |  | 干部培训规模 |  | 完成了主体班11个班次共754人次，专题班23期共10150人，计划外班次60个班次共5110人，广东学习论坛等大中型会议19期5873人，客房散客14479人等班次、会议的后勤保障工作。
[6 empty] | 学员满意度 |  | 各级领导干部学员对住宿和安全服务情况的满意度调查均达98%以上
……
|  | 完成质量（5分） | 质量目标完成情况：全年完成了主体班26个班次共1920人次，专题班29期共10875人，计划外班次102个班次共7787人，广东学习论坛等大中型会议37期9715人，客房散客23420人等班次、会议的后勤保障工作。学员满意度高，成本控制合理。 |  |  |  |  | 未完成原因（如是）：无 |  |  |  | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无þ |  | 5 | 《工服验收报告》、《毛巾浴巾验收报告》、《冬被芯验收报告》、《满意度调查表》
| 效果性（30分） | 社会经济效益 （25分） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） |  |  |  | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  | 未完成目标值原因分析 |  |  |  | 25 | 《总务处2016年上半年工作总结及下半年工作计划》、《总务处2016年工作总结及2017年工作计划》、《满意度调查表》
|  |  | 干部培训规模 | 每年确保完成培训省委、省政府下达培训主体班次学员1200人次，专题班次约11000人次，其他学员约10000人次。 |  |  |  | 100% |  | 无
|  |  | 学员满意度 | 各级领导干部学员对住宿和安全服务情况的满意度调查均达98%以上 |  |  |  | 100% |  | 无
|  |  | ……… | ……
|  | 可持续 发展 （5分） | 1.机构可持续： 可持续 ； 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：可持续 3.政策或制度可持续： 可持续 ； 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：可持续 | [10 empty] | 5 | 《后勤服务标准化管理文件》
| 公平性 （5分） | 公众 满意度 （5分） | 学员及教职工对党校大厦和公务员大楼的后勤保障工作满意度高 | [10 empty] | 5 | 《满意度调查表》